Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése
Zalaegerszeg szennyvízcsatorna hálózatának és annak rendszerének kiépítése az 1950-es évek végén kezdődött meg. Jelen beruházás célja, hogy a közel 50 éves városi hálózat nagy részének korszerűsítése és fejlesztése ezen Uniós projekt keretében valósuljon meg a szennyvízcsatorna szakág vonatkozásában. A táblázatban szereplő projekt elemek összhangban vannak Zalaegerszeg Város elfogadott középtávú viziközmű fejlesztési programjával. Vállalkozó kiválasztása két szakaszból álló meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően történt meg. Szerződés FIDIC sárga könyv szerint köttetett, mely azt jelenti, hogy a vállalkozó feladata a meghatározott célokhoz a tervek elkészítése az engedélyek beszerzése valamint a teljes körű megvalósítás.
Szerződéskötés ideje: 2006. május 18.
Vállalkozó: Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium 

   8900 Zalaegerszeg Köztársaság u. 1/a
   Konzorcium vezető: Hydrocomp Kft.
   



8900 Zalaegerszeg Köztársaság u. 1/a
   Konzorcium tagja: Szabadics Zrt.





8749 Zalakaros Jegenye sor. 3.
Szerződés végösszege: 3.492.800,- EUR+ÁFA
Befejezési határidő:     2008. december 31.
Mérnök műszaki ellenőr: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki 





Konzulens és Tervező Kft.

         1054 Budapest Alkotmány u. 27.
	Projekt elem azonosító száma
	A létesítmény megnevezése, annak rövid leírása
	Munkarész állapota
	Befejezés dátuma



	Zeg-S-1
	Zrínyi utca

Gravitációs szennyvízcsatorna-rendszer átépítés
	Tervezés alatt
	2008. december 31.

	Zeg-S-2
	Régi szennyvíztelep

Mélyfekvésű szennyvízcsatornák kiváltása
	Átadása megtörtént
	2008. július 2.

	Zeg-S-3
	Kaszaháza

Grav. sz.vízcsatorna új nyomvonalon történő kiváltása
	Tervezés alatt
	2008. december 31.

	Zeg-S-4
	Zalabesenyő

Gravitációs és nyomóvezeték kiváltása
	Kivitelezés alatt
(építés szünetel)
	2008. december 31.

	Zeg-S-5
	Köztársaság-Göcseji út

Átemelő kiváltása gravitációs csatornával, a meglévő rendszer hidraulikai fejlesztése
	Kivitelezés alatt
	2008. december 31.

	Zeg-S-6
	Báthory út

Grav. szennyvízcsat felújítás, nyomvonal korrekció
	Átadása megtörtént
	2006. október 10.

	Zeg-S-7
	Kossuth L. u.

Gravitációs szennyvízcsatorna meglévő nyomvonalon történő felújítása, csapadékelválasztás
	1-3. szakasz átadása megtörtént, 4. ütem kivitelezése folyamatban
	2006. szeptember 27.

 2007. november 22.

	
	
	
	2008. december 31.

	Zeg-S-8
	Hock J. tehermentesítése

Gravitációs szennyvízcsat. kialakítása új nyomvonalon
	Kivitelezés alatt
	2008. november 30.

	Zeg-S-9
	Gasparich u. József Attila Iskola

Gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása
	Átadása megtörtént
	2007. augusztus 03.

	Zeg-S-10
	Gasparich u. - Landorhegyi úti kereszteződés

Gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása
	Átadása megtörtént
	2008. július 21.

	Zeg-S-11
	Berzsenyi u.

Gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása
	Kivitelezés alatt
	2008. november 30.

	Zeg-S-12
	Egry József

Gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása
	Kivitelezése megkezdhető
	2008. december 31.

	Zeg-S-13
	Kis u.

Gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása, új nyomvonalon történő fejlesztés
	Kivitelezés alatt
(építés szünetel)
	2008. december 31.

	Zeg-S-14 és Zeg-S-15
	Kossuth L u.
	1-3. szakasz átadása megtörtént, 4. ütem kivitelezése folyamatban
	2006. szeptember 27.
2007. november 22.

	
	Két ágon haladó csapadékcsatorna rekonstrukciója
	
	2008. december 31.

	Zeg-S-16
	Akna-fedlapok cseréje

A város területén összesen 970 db, melyből 688 cseréje megvalósult
	Kivitelezés alatt
	(2007. augusztus 30.) 2008. december 31.

	Zeg-S-17
	Ivóvízvezeték kiváltása

A csatornarekonstrukció építési munkái során a sérült, ill. áthelyezésre kerülő szakaszok kiváltása
	A kapcsolódó munkarészek-kel együtt halad (S-7, S-8)
	2008. december 31.

	Zeg-S-18
	Csapadékvíz rákötések

Szennyvízcsatornára való rákötések megszüntetése és átkötések a csapadékcsatornára
	Kivitelezés alatt
	2008. december 31.

	Zeg-S-19
	Átemelők felújítása

Meglévő belterületi átemelők felújítása
	Kivitelezés/ Tervezés alatt
	2008. december 31.

	Zeg-S-20
	Irányítástechnikai fejlesztés

Meglévő belterületi átemelők irányítástechnikai felújítása, egy esetben kiépítése
	Átadása megtörtént
	2006. december 20.

	Zeg-S-21
	Balatoni u.

Új nyomvonalra történő áthelyezés
	Átadása megtörtént
	2007. július 31.

	Zeg-S-22
	Piac tér

Gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása
	Átadása megtörtént
	2007. július 05.

	Zeg-S-23
	Sütő u.

új csatorna építése
	Átadása megtörtént
	2006. december 19.
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